## Arkusz1
załacznik nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji pn. „Zadaszenie boiska Orlik przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki w Warszawie powłoką pneumatyczną"
lp. | zadanie | rozpoczęcie robót (zadania) | zakończenie robót (zadania) | wartość robót (zł) | uwagi
1. | wprowadzenie na budowę
2. | rozpoczecie robót budowlanych
3. | instalacja kotew do montażu powłoki pneumatycznej
4. | uzyskanie zgody właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej (przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej powłoki pneumatycznej do uzyskania zgody budowy tymczasowego obiektu budowlanego) zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5.5.2. | 2 dni od daty podpisania umowy | w terminie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego
5. | przekazanie dokumentacji technicznej powłoki pneumatycznej oraz infrastruktury towarzysząej (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 5.5.3.)
6. | dostawa i instalacja powłoki pneumatycznej
7. | dostawa i instalacja maszynowni powłoki oraz zbiornika na olej opałowy
8. | dostawa oraz ustawienie kontenerów magazynowych
9. | budowa ogrodzenia wewnętrznego
10. | budowa chodnika
11 | budowa żelbetowych utwardzeń pod wejścia i wyjścia powłoki
12. | wykonanie wewnętrznej linii zasilającej
13. | częściowy remont parkingu
razem